## Sheet1
2025年红旗区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 联农带农机制 | 实施期限 | 预期绩效目标 | 责任单位 | 资产权属 | 备注
1 | 2025年小店镇汾台村比利时野兔养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇汾台村 | 本项目计划对汾台村现有的老水泥厂进行改造升级，其中92平方米区域进行改造以满足养殖需求，剩余776平方米因过于破旧无法直接改造，计划在原地重新修建项目厂房。同时，项目将采购一系列养殖设备，以确保养殖效率和产品质量。 | 80 | 项目成功落地并运营后，其产生的经济收益将首先确保政府财政资金的有效回报。具体而言，每年将不低于6%的收益金上缴给镇政府，该资金将专项用于支持全镇公益性岗位的工资发放、整户无劳动能力家庭的帮扶救助，以及乡村建设和治理中的人居环境整治提升、幸福积分应用等多个方面。此外，项目还将通过委托代理养殖的创新模式，为我镇范围内监测对象提供宝贵的就业机会，持续巩固脱贫攻坚成果，有效防止返贫现象发生，为乡村振兴战略的深入实施贡献力量。 | 2025年1月-3月 | 促进汾台村养殖业的发展，实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%，带动周边监测对象就业。 | 红旗区农业农村局 | 汾台村
2 | 2025年小店镇西街村仓储建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇西街村 | 钢构建设仓储面积约3600平方米，主要包括基础工程、钢结构制作及安装设备选型及安装、电气控制系统、通风系统安装等。 | 100 | 项目建成后，通过对外招租赁模式，为村集体增加收入约10万元，助力乡村振兴工作。主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025年1月-3月 | 促进西街村服务业发展，带动村集体经济年增收约10万元等。实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%。 | 红旗区农业农村局 | 西街村
3 | 2025年小店镇前马屯村豆制品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇前马屯村 | 本项目计划利用同和社区南地块（建设用地）建设200平方加工厂房及仓储房屋，同时采购一系列现代化生产加工设备，确保生产效率与产品质量。 | 60 | 充分发挥衔接资金和帮扶项目的核心带动作用，不断提高项目资金使用效果，带动农户参与豆制品加工项目发展。收益金用于用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025年1月-3月 | 促进前马屯村农产品加工产业发展，带动村集体经济每年持续增收，实现周边群众人就业,实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%。 | 红旗区农业农村局 | 前马屯村
4 | 2025年小店镇王堤村2000m³水体水产高效养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇王堤村 | 建设生产厂房2500平方米，作为此项目生产使用。 | 181 | 项目建成后，产生的收益金优先保障政府财政资金效益，每年需缴纳不低于6%收益金归镇政府，主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、基础硬件建设使用等；持续解决防返贫难题，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 2025年1月-3月 | 促进王堤村水产养殖业发展，实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%。 | 红旗区农业农村局 | 王堤村
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 联农带农机制 | 实施期限 | 预期绩效目标 | 责任单位 | 资产权属 | 备注
5 | 2025年洪门镇申店村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 洪门镇申店村 | 在申店村内，老村委会院内建设一座长42米宽17米二层约1500平方米的冷库。 | 170 | 项目建成后，产生的收益金，优先保障政府财政衔接资金效益，每年需缴纳不低于5%的收益金归镇政府，主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025.2-2025.6 | 实现每年不低于项目投入财政衔接资金5%的收益金，用于带动监测户增收及公共事业投入 | 红旗区农业农村局 | 洪门镇保安堤村
6 | 2025年小店镇常村主次街道道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇常村 | 整修村内道路梨园路到庞庄涵洞4200平方米，常村中街1000平方米，通往史洼路西街2800平方米。 | 40 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和幸福感 | 预计2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成8000平方米道路整修任务，解决常村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 常村
7 | 2025年小店镇刘景屯村村村通道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇刘景屯村 | 整修村内道路，刘景屯村至殷庄村1520平方米 | 18.8 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和获得感 | 预计2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成1520平方米道路整修任务，解决刘景屯村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 刘景屯村
8 | 2025年小店镇王堤村主次街道道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇王堤村 | 整修村内道路幸福街2500平方米，村委街2000平方米，鱼塘路1000平方米，排河路1000平方米，文昌阁路1200平方米，中心街300平方 | 40 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和获得感 | 预计2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成8000平方米道路整修任务，解决王堤村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 王堤村
9 | 2025年红旗区雨露计划职业教育补贴项目 | 巩固三保障成果 | 维护 | 红旗区 | 为全区符合条件的监测对象发放雨露计划职业教育补贴 | 9 | 提高监测对象自我发展和就业创业能力，增强监测对象内生动力，增加家庭收入。 | 2025.1-2025.12 | 提高监测对象自我发展和就业创业能力，增强监测对象内生动力，增加家庭收入。 | 红旗区农业农村局
10 | 2025年项目管理费项目 | 项目管理费 | 维护 | 红旗区 | 用于项目评审、验收、审计等 | 2.3 | 确保项目运行正常 | 2025.1-2025.12 | 用于项目评审、验收、审计等方面的费用，确保项目运行正常 | 红旗区农业农村局
11 | 2025年洪门镇申店村冷库项目 | 产业发展 | 新建 | 洪门镇申店村 | 在申店村建设一座长55米宽18米约1000平方米的冷库。 | 173 | 项目建成后，产生的收益金，优先保障政府财政衔接资金效益，每年需缴纳不低于5%的收益金归镇政府，主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025.7-2025.9 | 实现每年不低于项目投入财政衔接资金5%的收益金，用于带动监测户增收及公共事业投入。 | 红旗区农业农村局 | 申店村
总计 | [5 empty] | 874.1